## Feuil1
Axe | Niveau d'intervention | Actions | Pilote | Acteurs associés | saison 2021-22 | saison 2022-23 | saison 2023-24 | Évaluation
axe 1 : organiser la gouvernance | FFH | Réactiver le groupe de travail sur la prévention des violences piloté par un binôme élu / cadre d’État en complétant le cas échéant sa composition. (notamment dirigeants de club, commission médicale, joueurs de différents niveaux et âges) Puis coordonner ses actions | Pilotage présidente FFH/ IB |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Fonctionnement effectif du groupe de travail à partir de janvier 2022
axe 1 : organiser la gouvernance | FFH | Co-construire le plan de prévention le présenter au ministère en charge des sports le faire valider en comité directeur | Groupe de travail |  | 2021-2022 |  |  | Validation du ministère
axe 1 : organiser la gouvernance | FFH | Communiquer sur le plan de prévention par une déclaration politique d’intention | Service communication |  | 2021-2022 |  |  | communication effective
axe 1 : organiser la gouvernance | FFH | Transmission au ministère en charge des sports | Groupe de travail |  | 2021-2022 |  |  | communication effective
axe 1 : organiser la gouvernance | FFH | vulgarisations par une infographie et une communication adaptée aux structures du réseau FFH (prévention, procédure disciplinaire ...) | Service communication | Groupe de travail | 2021-2022 |  |  | Adaptation des outils pour favoriser l’appropriation et le déploiement dans les collectifs nationaux et régionaux, les pôles, les clubs et les organes déconcentrés
axe 1 : organiser la gouvernance | FFH | Réaliser un bilan annuel du plan de prévention en septembre de chaque saison | Groupe de travail |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Mise à jour des annexes
axe 1 : organiser la gouvernance | FFH | communiquer sur le bilan annuel et la programmation sur la saison suivante | Service communication |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | communictaion effective
axe 1 : organiser la gouvernance | Ligue / comité / club | Mettre en place un référent ou un groupe de travail et maintenir son activité sur les saisons suivantes | Bureau ou comité directeur ligue CD |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | organisation sur la saison 2021-2022 pour une mise en place effective sur la saison 2022-23
axe 1 : organiser la gouvernance | Ligue / comité / club | Inclure dans le plan de développement de la structure des actions en lien avec la lutte contre les violences et les discriminations | Bureau ou comité directeur ligue CD |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | organisation sur la saison 2021-2022 pour une mise en place effective sur la saison 2022-23
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Assurer l’opérationnalité du contrôle automatisé d’honorabilité : | Référents honorabilité FFH | Ministère en charge des sports | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Opérationnalité du dispositif
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Constituer un binôme salarié / cadre d’état en charge de la mission « Honorabilité ». | Référents honorabilité FFH |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Binôme opérationnel
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Rendre compatible la base des licences (Exalto) avec le portail SI-honorabilité | Exalto | Référents honorabilité FFH | 2021-2022 |  |  | Compatibilité effective
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Gérer les AIA (Aucune Identité Applicable) | Référents honorabilité FFH | Exalto |  | 2022-2023 | 2023-2024 | % d’AIA % d’AIA résolue
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Faciliter la gestion des AIA en améliorant l'interface fédérale | Exalto | Référents honorabilité FFH |  | 2022-2023 |  | Evolution effective de l'interface fédérale
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Améliorer le contrôle d’honorabilité des encadrants professionnels en hockey : Intégrer les champs : n° carte professionnelles et date de validité à la base des licences fédérales (Exalto). | Gestionnaire licence, à définir |  |  | 2022-2023 |  | Evolution effective de l'interface fédérale
| FFH | Tableau de suivi des dates de validité des cartes professionnelles des cadres d’état et intervenants au niveau national de la fédération. | Référents honorabilité FFH | DTN | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Atteindre 100% des intervenants sur la saison 2022 sur les cadres des EDF ayant une carte professionnelle à jour
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Vérifier l’honorabilité des intervenants auprès des EDF : staff médical | Référents honorabilité FFH | commission médicale | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Atteindre 100% d’honorabilité des intervenants sur chaque saison
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Vérifier l’honorabilité des intervenants auprès des EDF : caméraman | Référents honorabilité FFH | Pôle performance | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Atteindre 100% d’honorabilité des intervenants sur chaque saison
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Vérifier l’honorabilité des intervenants auprès des EDF : prestataires sportifs français et étrangers | Référents honorabilité FFH | Pôle performance | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Atteindre 100% d’honorabilité des intervenants sur chaque saison
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | relai et adaptation des outils ministériels ou d’autres fédérations | Référents honorabilité FFH | service communication |  | 2022-2023 | 2023-2024 | Nbre d'outils adaptés
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | organisation de webinaire, notamment systématisé en début de saison (juin) | Référents honorabilité FFH |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | mise en place effective du webinaire et nombre de participants (juin de cahque saison)
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Créer un parcours d’intégration des dirigeants en début de saison, notamment pour les nouveaux dirigeants en octobre de chaque saison | Groupe de travail |  |  | 2022-2023 | 2023-2024
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Faire un point d’étape sur l’honorabilité : croiser les fichiers éducateur / dirigeants avec les licenciés déclarés concernés par le contrôle automatisé d’honorabilité. Croiser les fichier en octobre et janvier. | Référents honorabilité FFH |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | cohérence du nbre de contrôle automatisé par club. Augmenter le nombre de contrôle automatisé d’honorabilité
axe 2 : contrôler l'honorabilité | FFH | Accompagner : Suivre le cas échéant les clubs révélant un défaut d’honorabilité pour l’un de leur éducateur ou dirigeant. | Référents honorabilité FFH |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nbre de défaut d’honorabilité % de clubs accompagné
axe 2 : contrôler l'honorabilité | ligue / comité / club | Déclarer annuellement sur l’intranet fédéral l’ensemble des éducateurs et dirigeants bénévoles soumis réglementairement au contrôle d’honorabilité. | Bureau ou comité directeur ligue CD et club |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
axe 2 : contrôler l'honorabilité | ligue / comité / club | Accompagner les clubs révélant un défaut d’honorabilité pour l’un de leur éducateur ou dirigeant. | Bureau ou comité directeur ligue CD | Référents honorabilité FFH | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | % de club accompagné parmi les clubs ayant un défaut d'honorabilité
axe 2 : contrôler l'honorabilité | ligue / comité / club | Faire appel et rémunérer uniquement les éducateurs à jour de leur carte professionnelle. | Bureau ou comité directeur ligue CD et club |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Publier une déclaration de politique générale (Présidente et comité directeur) sur la question de la lutte contre les violences et notamment sexuelles. La piste d’un webinaire auprès du comité directeur, de l’ensemble des commissions de la FFH, et de la DTN, en invitant la Déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les violences dans le sport est à envisager. Avant juin 2022 | Service communication | groupe de travail | 2021-2022
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Communiquer et relayer l’information régulièrement en matière de lutte contre les violences sur les réseaux sociaux (journées dédiées LGBT, lutte contre les violences faites aux femmes ...) produite par le ministère et le groupe de travail. | service communication | groupe de travail | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nbre de communications réalisées
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Augmenter la visibilité et faciliter l’accès aux ressources et au informations relatives aux signalements depuis la page d’accueil de la fédération, augmenter les liens vers cette page depuis d’autres pages du site Internet (ex : besoin d’aide ? vous souhaitez signalez un acte / geste déplacé ? Vous confiez à quelqu’un en toute confiance ?) | service communication | groupe de travail | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nbre de connexions à la page de prévention sur les violences
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Intégrer à la page internet sur les violences à la page de résultats des championnats | service communication | groupe de travail | 2021-2022
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Échanges avec le ministère, CNOSF et d’autres fédérations et partage d’expériences | Référent LVS |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Participation aux temps d’échanges du ministère
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Produire des outils de sensibilisation à l’attention des différents publics de la FFH (licenciés, dirigeants, encadrants et entraîneurs, SHN, parents, staff médical, arbitres, cadres d’Etat ...) en mutualisant avec le ministère et d’autres fédérations. En diversifiant les supports : image, parlé, audio, vidéo. ex : Témoignages (montage vidéo) | Groupe de travail | service communication | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nbre actions menées dirigeants et éducateurs touchés Questionnaire d’appropriation des outils
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Aller chercher des financements pour une campagne vidéo (ex : Sport en France) | service communication | Groupe de travail |  | 2022-2023
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | créé un slogan spécifique au hockey (ex FFE « n’en parle pas qu’à ton poney », FFV : « pour que tes paroles ne partent pas dans le vent » ex : « Ok pour une crosse sans violence/une crosse en toute confiance » (slogan à creuser), « pour que personne ne te cherche des crosses » ... Y associer une affiche montrant l’implication de la fédération | Groupe de travail | service communication | 2021-2022
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Créer un guide des bonnes pratiques | Groupe de travail | DTN |  | 2022-2023
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Proposer mail type de sensibilisation à envoyer aux licenciés en début et fin de saison | Groupe de travail |  |  | 2022-2023 | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Intégrer la thématique de prévention des violences au webinaire destiné aux Ligues en début de saison | Groupe de travail |  |  | 2022-2023 | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Rédaction d’une charte de bonne conduite signée par tous les licenciés, les encadrants et les dirigeants. | Groupe de travail |  |  | 2022-2023
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Communiquer sur les procédures et sanctions (procédure disciplinaire, administrative et judiciaire) | commission disciplinaire | service communication |  | 2022-2023
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | communiquer sur les actions et sanctions prises au niveau fédéral (chambre de 1ère instance et comité d’éthique) | commission disciplinaire | service communication | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Communiquer sur les N° d’urgence, affiches ..., | Groupe de travail | service communication | 2021-2022
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Personnaliser les affiche flyers d’information du ministère | service communication | groupe de travail | 2021-2022
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Organiser des webinaires de sensibilisation par public et par type de violences ou discrimination | Groupe de travail |  |  | 2022-2023 | 2023-2024 | 1 webinaire / saison
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Informer les SHN des mesures mises en place en matière de contrôle d’honorabilité plus sanction disciplinaire, plus soutien notamment via des associations partenaires. Utiliser groupes WhatsApp (joueurs, entraîneurs) | Référent LVS | DTN | 2021-2022
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Intervenir systématiquement sur cette thématique lors du coaching performance. | Référent LVS | DTN | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Dans le cadre des actions de sensibilisation proposées au réseau grand INSEP, prioriser les actions à mettre en place dans nos pôles en construisant un « projet de sensibilisation » autour de l’ensemble des problématiques complémentaires et non juxtaposées les unes des autres. | Référent LVS | DTN | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Créer un raccourci lors de la prise de licence, menant sur une interface de l’intranet de la fédération, avec une vidéo Teaser et une page de présentation sur les discriminations et violences (qui est concerné ? Quels signes repérer ? Comment et à qui signaler ?). Ce raccourci serait « obligatoirement visionné par l’adulte souhaitant se licencier ou licencier son enfant, ce qui créerait alors une sensibilisation DIRECTE auprès du public concerné. Cela pourrait être également rattaché directement au contrôle d’honorabilité pour les adultes concernés. | Groupe de travail | commission numérique |  |  | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Sensibiliser les acteurs sur les dérives possibles de la relation entraîneur / entraîné, et les problématiques liées à la hiérarchie de groupes. | Groupe de travail | DTN |  | 2022-2023
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | Rendre les informations accessibles aux potentiels auteurs d’infractions, notamment les personnes se sentant en difficulté par rapport à ces problématiques | Groupe de travail | service communication |  |  | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | FFH | travailler sur une campagne en lien avec les problématiques des auteur.es d’agressions (verbales, physiques, psychologiques, sexuelles) en expliquant les possibles raisons de leurs comportements agressifs ou déviants de manière à les prévenir. créer des liens avec les CRIAVS pour la prévention auprès des potentiels auteurs d’infractions sexuelles auprès des mineurs | Groupe de travail |  |  |  | 2023-2024
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | ligue / comité / club | Relayer les communications et les supports de la FFH en matière de lutte contre les violences et les discriminations véhiculant un discours commun via : les réseaux sociaux affichage au sein des clubs, flyers mail d’information aux licenciés, famille .... Créer un lien du site internet du club vers la page fédérale de prévention des violences Relayer et utiliser les outils de communication du ministère en charge des sports et de la FFH (n° d’urgence, affiches ...) | Référent ou membre du groupe de travail sur les violences au sein du CD ou de la Ligue | Bureau ou comité directeur ligue CD | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Message aux licenciés des clubs, parents, affichage effectif des supports de communication
Axe 3 : prévenir, sensibiliser, communiquer | ligue / comité / club | Nommer un référent sur la thématique au sein du club / Cd / ligue qui pourra relayer les informations, faire le lien entre les victimes et la FFH. | Référent ou membre du groupe de travail sur les violences au sein du CD ou de la Ligue | Bureau ou comité directeur ligue CD | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nomination effective et maintient sur chaque saison
Axe 4 : Former | FFH | comité directeur, | Référent LVS | en lien avec des associations partenaires |  | 2022-2023 | 2023-2024 | Nombre d’actions de formation mises en place, Nombre de personnes formés : dirigeants, encadrants
Axe 4 : Former | FFH | membres du groupe de travail, | Référent LVS | en lien avec des associations partenaires |  | 2022-2023 | 2023-2024 | Nombre d’actions de formation mises en place, Nombre de personnes formés : dirigeants, encadrants
Axe 4 : Former | FFH | commission éthique et déontologie | Référent LVS | en lien avec des associations partenaires |  | 2022-2023 | 2023-2024 | Nombre d’actions de formation mises en place, Nombre de personnes formés : dirigeants, encadrants
Axe 4 : Former | FFH | commission de discipline | Référent LVS | en lien avec des associations partenaires |  | 2022-2023 | 2023-2024 | Nombre d’actions de formation mises en place, Nombre de personnes formés : dirigeants, encadrants
Axe 4 : Former | FFH | Orienter les encadrants et dirigeants vers des modules de formation mis en place par l’AFDAS et le ministère en charge des sports dès qu’ils seront opérationnels. Mise en place dès l'opérationnalité du dispositif par l'AFDAS | Académie | AFDAS | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nbre d’encadrants formés
Axe 4 : Former | FFH | Relayer les offres de formation pour les dirigeants | service communication | Académie |  | 2022-2023 | 2023-2024 | Relai efefctif de l'information
Axe 4 : Former | FFH | Dans le cadre de la prise de licence dématérialisée envisager une formation / sensibilisation sous forme teaser ou autre (gestes à éviter, les signes d’alertes...) | Groupe de travail | commission numérique |  |  | 2023-2024 | Sensibilisation effective lors de la prise de licence
Axe 4 : Former | FFH | Intégrer des contenus dans les formations fédérales (DEF) | Académie | Groupe de travail |  | 2022-2023 | 2023-2024 | Intégration effective des contenus
Axe 4 : Former | Ligue / comité | Organiser des sessions de formations (ETR, dirigeants, éducateurs ...) en partenariat avec des associations qualifiées pour les acteurs du territoire (Comité National Contre le Bizutage, colosse aux pieds d’argile ...) Avec possibilité de solliciter des fonds notamment via les Projets Sportif Territoriaux (PST) | Référent ou membre du groupe de travail sur les violences au sein du CD ou de la Ligue | Bureau ou comité directeur ligue CD | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nbre de session de formation organisée
Axe 4 : Former | Ligue / comité / club | Inciter les dirigeants et les encadrants des structures à se former sur ces thématiques | Référent ou membre du groupe de travail sur les violences au sein du CD ou de la Ligue | Bureau ou comité directeur ligue CD | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nbre d’encadrants formés
Axe 5 : traiter les signalements | FFH | Garantir un environnement sécurisé et créer un climat de confiance pour les sportifs et leurs proches pour libérer la parole des victimes et pour les dirigeants et encadrants de manière à favoriser les signalements. Écrire un process de traitement des signalements en interne et avec les autres services de l’État (procédure administrative et judiciaire) Travailler en étroite collaboration avec la cellule signal-sports du ministère | Référent LVS | Acteurs du circuit de traitement des signalements | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Process écrit et suivi
Axe 5 : traiter les signalements | FFH | Orienter les victimes vers les associations d’aides aux victimes afin qu’elles bénéficient d’un accompagnement professionnel et adapté (association France victime ...) | Référent LVS |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Prise de contact avec chacune des victimes pour l'orientation vers un accompagnement
Axe 5 : traiter les signalements | FFH | déclencher une procédure disciplinaire | commission disciplinaire | Présidente FFH et comité d'éthique et de déontologie | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Respect des procédures disciplinaires
Axe 5 : traiter les signalements | FFH | Vérifier l’adéquation des procédures disciplinaires, statuts et règlements fédéraux au regards des faits de violences notamment sexuelles. | commission disciplinaire | service support de la FFH |  | 2022-2023 |  | Recommandations rendues par la commisison disciplinaire et processus de odifiaction engagé le cas échéant.
Axe 5 : traiter les signalements | FFH | Dans le respect de l’anonymat et dans l’intérêt de la protection des victimes, communiquer sur les sanctions et les cas traités en Hockey. | Référent LVS | service communication | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Mise à jour du tableau des signalements dans l'annexe annuel du plan de lutte et de prévention
Axe 5 : traiter les signalements | Ligue / comité / club | Garantir un environnement sécurisé et créer un climat de confiance pour les sportifs et leurs proches pour libérer la parole Signaler : procédure judiciaire (signaler au procureur de la république), administrative (signaler à la cellule signal sport - signal-sports@sports.gouv.fr -) et disciplinaire (signaler à la Présidente de la Fédération et au correspondant fédéral). | Bureau ou comité directeur ligue CD | Référent ou membre du groupe de travail sur les violences au sein du CD ou de la Ligue | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Signalement effectivement réalisé
Axe 5 : traiter les signalements | Ligue / comité / club | Nommer un référent au sein de chaque structure (club / comité / ligue) | Référent ou membre du groupe de travail sur les violences au sein du CD ou de la Ligue |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Nomination effective
Axe 5 : traiter les signalements | Ligue / comité / club | Diffuser l’affiche de prévention indiquant les numéros et coordonnées utiles, orienter les victimes vers les associations d’aides aux victimes afin qu’elles bénéficient d’un accompagnement professionnel et adapté. (Association France victime, ...) Rester en lien avec les victimes le temps des procédures. | Référent ou membre du groupe de travail sur les violences au sein du CD ou de la Ligue |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | % des victimes ont pu garder un lien avec une structure fédérale