## général
Date | Communication/ Réalisation |  | Destinataire | Date retour | Qui le fait | Relance | délai maxi
2025-01-01 | Modification RCG | G |  |  | Alain/Lucien
2025-01-16 | Etude des dossiers organisation finale Elite et proposition organisation | G | CSN | 2025-02-01 | CSN |  | 2025-02-15
2025-01-16 | Retour Zones des clubs qualifiés | S |  | 2025-01-16 | Zones
2025-01-16 | Retour Zones des clubs souhaitant monter de N2 en N1 | S |  | 2025-01-16 | Zones
20 -fév. | Réalisation V0 calendrier n+1 |  | CSN |  | Yann
25 fév. | Réalisation V1 calendrier n+1 |  | DTN, …. | 2025-03-15 | Yann | 2025-03-10 | 2025-03-15
2025-03-01 | Modification RCS | S |  |  | Alain/Lucien
2025-03-01 | Formule de championnat | G | CSN |  |  |  | 2025-05-01
2025-03-20 | Formule de championnat | S | CSN |  |  |  | 2025-05-01
2025-03-20 | Finalisation calendrier n+1 |  | CSN |  |  |  | 2025-05-01
2025-03-26 | Communication calendrier n+1 pour information |  | Zone + bureau |  | CSN
2025-04-01 | Commande récompenses gazon | G |  |  | CSN |  | 2025-05-01
2025-04-01 | Proposition CSN modification RCG et RCS |  | CSN
2025-04-01 | Tableau de représentation élus FFH aux finales | G | Elus FFH | 2025-05-01 | CSN | 2025-04-15 | 2025-05-01
2025-04-01 | Engagement N1 et Elite hommes et femmes n+1 | S | clubs qualifiés | 2025-04-30 | CSN | 2025-04-15 | 2025-04-30
2025-04-07 | Proposition CSN modification RCG et RCS |  | bureau
2025-05-01 | Proposition CSN modification RCG et RCS |  | Comite directeur
2025-05-15 | Retour Zones des clubs qualifiés | G |  | 2025-05-15 | Zones
2025-05-15 | Retour Zones des clubs souhaitant monter de N2 en N1 | G |  | 2025-05-15 | Zones
2025-05-15 | Appel a candidature pour organisation salle ( N1, Elite, ) | S | clubs | 2025-07-01 | CSN | 2025-06-15 | 2025-07-01
2025-06-01 | Engagement N1 et Elite hommes et femmes n+1 | G | clubs qualifiés | 2025-06-15 | CSN | 2025-06-12 | 2025-06-15
2025-06-01 | Demande aux clubs leurs contraintes ou préférence concernant leurs matchs a domicile | G | clubs qualifiés | 2025-06-15 | CSN |  | 2025-06-15
2025-06-01 | Réunion de fin d'année / communication avec la N1 et l'Elite | G | clubs qualifiés |  | CSN |  | 2025-06-15
2025-06-01 | Engagement N2 dames | G | zone clubs | 30 aout | CSN | 25 aout | 30 aout
2025-06-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi N2 dames | G |  | 30 aout | CSN | 25 aout | 30 aout
2025-06-15 | Réalisation programme championnats Elite et N1 | G |  | 2025-06-24 | CSN
2025-06-25 | Communication championnat des matchs | G | clubs qualifiés, DTN, Zone | 2025-06-25 | CSN
2025-07-02 | Mise en ligne championnat des matchs | G |  |  | CSN |  | 2025-07-02
2025-07-02 | Communication du calendrier a la CNJA | G |  |  | CSN |  | 2025-07-02
2025-07-02 | Etude des dossiers organisation salle et proposition organisation | S | clubs |  | CSN |  | 2025-07-15
2025-07-02 | Retour des clubs pour demande de modification de matchs | G | clubs | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15
1 aout | Engagement équipes TQ U14 filles | S | zones + clubs | 2025-10-07 | CSN | 2025-10-01 | 2025-10-07
1 aout | Engagement équipes TQ U17 filles | S | zones + clubs | 2025-10-07 | CSN | 2025-10-01 | 2025-10-07
1 aout | Engagement équipes TQ U19 filles | S | zones + clubs | 2025-10-07 | CSN | 2025-10-01 | 2025-10-07
10 aout | Appel a candidature pour organisation salle ( U19, U17, U14, ) | S | clubs | 2025-09-25 | CSN | 2025-09-15 | 2025-09-25
15 aout | U19 G+F U17 | G |  | 2025-10-01
2025-09-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U19 garçons TQ | G | zones | 2025-10-15 | CSN | 2025-10-01 | 2025-10-15
2025-09-02 | Réalisation formule de compétition et planning des matchs N 2 dames | G |  |  | CSN |  | 2025-09-10
2025-09-02 | Etude des dossiers organisation tournoi N2 femmes et proposition organisateur | G |  |  | CSN |  | 2025-09-10
2025-09-10 | Réalisation programme championnats Elite et N1 | S |  |  |  |  | 2025-10-01
2025-10-01 | Engagement équipes TQ U14 filles | G | zones + clubs | 2025-11-01 | CSN | 2025-11-15 | 1-dec
2025-10-01 | Engagement équipes TQ U17 filles | G | zones + clubs | 2025-11-01 | CSN | 2025-11-15 | 1-dec
2025-10-01 | Engagement équipes TQ U19 filles | G | zones + clubs | 2025-11-01 | CSN | 2025-11-15 | 1-dec
2025-10-01 | Engagement équipes TQ U19 garçons | G | zones + clubs | 2025-11-01 | CSN | 2025-10-15 | 2025-11-01
2025-10-01 | Communication championnat des matchs | S | clubs qualifiés, DTN, Zone
2025-10-02 | Mise en ligne championnat des matchs | S |  |  | CSN |  | 2025-10-15
2025-10-15 | Vérification conformités arbitre en formation | G |  |  | CNJA |  | 2025-10-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U14 filles TQ + TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U17 Filles TQ +TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U19 filles TQ + TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U17 garçons TQ (retour de zone) | G | la zone concernée selon formule de championnat | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U14 garçons TQ (retour de zone) | G | la zone concernée selon formule de championnat | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U14 Garçons TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U17 Garçons TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Décision zone du lieu de compétition TQ U16 garçons | S | la zone concernée selon formule de championnat | 2025-11-01 |  | 2025-10-15 | 2025-11-01
2025-11-01 | Décision zone du lieu de compétition TQ U14 garçons | S | la zone concernée selon formule de championnat | 2025-11-01 |  | 2025-10-15 | 2025-11-01
2025-11-01 | Attribution TQ + TF U14, U17, U19 Filles | S |  | 2025-11-01 |  | 2025-10-15 | 2025-11-01
2025-11-15 | Tableau de représentation des élus FFH aux finales | S | Elus FFH | 2025-01-01 | CSN | 2025-01-15
2025-11-15 | Appel à candidature finale Elites | G | CSN | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-01 | 2025-01-15
1 déc. | Vérification conformité clubs équipes jeunes | G |  |  | CSN |  | 1 déc.
15 déc. | Appel à candidature pour organisation tournoi U19 Garçons TF | G | zones | 1 fév. | CSN | 1 fév. | 15 fév.
15 déc. | Appel à candidature pour organisation tournoi N2 hommes TF | G | zones | 1 fév. | CSN | 1 fév. | 15 fév.
15 déc. | Appel à candidature pour organisation tournoi N3 hommes TF | G | zones | 1 fév. | CSN | 1 fév. | 15 fév.

## gazon
Date | Communication/ Réalisation |  | Destinataire | Date retour | Qui le fait | Relance | délai maxi
2025-01-01 | Modification RCG | G |  |  | Alain/Lucien
2025-01-16 | Etude des dossiers organisation finale Elite et proposition organisation | G | CSN | 2025-02-01 | CSN |  | 2025-02-15
2025-03-01 | Formule de championnat | G | CSN |  |  |  | 2025-05-01
2025-04-01 | Commande récompenses gazon | G |  |  | CSN |  | 2025-05-01
2025-04-01 | Tableau de représentation élus FFH aux finales | G | Elus FFH | 2025-05-01 | CSN | 2025-04-15 | 2025-05-01
2025-05-15 | Retour Zones des clubs qualifiés | G |  | 2025-05-15 | Zones
2025-05-15 | Retour Zones des clubs souhaitant monter de N2 en N1 | G |  | 2025-05-15 | Zones
2025-06-01 | Engagement N1 et Elite hommes et femmes n+1 | G | clubs qualifiés | 2025-06-15 | CSN | 2025-06-12 | 2025-06-15
2025-06-01 | Demande aux clubs leurs contraintes ou préférence concernant leurs matchs a domicile | G | clubs qualifiés | 2025-06-15 | CSN |  | 2025-06-15
2025-06-01 | Réunion de fin d'année / communication avec la N1 et l'Elite | G | clubs qualifiés |  | CSN |  | 2025-06-15
2025-06-01 | Engagement N2 dames | G | zone clubs | 30 aout | CSN | 25 aout | 30 aout
2025-06-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi N2 dames | G |  | 30 aout | CSN | 25 aout | 30 aout
2025-06-15 | Réalisation programme championnats Elite et N1 | G |  | 2025-06-24 | CSN
2025-06-25 | Communication championnat des matchs | G | clubs qualifiés, DTN, Zone | 2025-06-25 | CSN
2025-07-02 | Mise en ligne championnat des matchs | G |  |  | CSN |  | 2025-07-02
2025-07-02 | Communication du calendrier a la CNJA | G |  |  | CSN |  | 2025-07-02
2025-07-02 | Retour des clubs pour demande de modification de matchs | G | clubs | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15
15 aout | U19 G+F U17 | G |  | 2025-10-01
2025-09-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U19 garçons TQ | G | zones | 2025-10-15 | CSN | 2025-10-01 | 2025-10-15
2025-09-02 | Réalisation formule de compétition et planning des matchs N 2 dames | G |  |  | CSN |  | 2025-09-10
2025-09-02 | Etude des dossiers organisation tournoi N2 femmes et proposition organisateur | G |  |  | CSN |  | 2025-09-10
2025-10-01 | Engagement équipes TQ U14 filles | G | zones + clubs | 2025-11-01 | CSN | 2025-11-15 | 1-dec
2025-10-01 | Engagement équipes TQ U17 filles | G | zones + clubs | 2025-11-01 | CSN | 2025-11-15 | 1-dec
2025-10-01 | Engagement équipes TQ U19 filles | G | zones + clubs | 2025-11-01 | CSN | 2025-11-15 | 1-dec
2025-10-01 | Engagement équipes TQ U19 garçons | G | zones + clubs | 2025-11-01 | CSN | 2025-10-15 | 2025-11-01
2025-10-15 | Vérification conformités arbitre en formation | G |  |  | CNJA |  | 2025-10-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U14 filles TQ + TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U17 Filles TQ +TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U19 filles TQ + TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U17 garçons TQ (retour de zone) | G | la zone concernée selon formule de championnat | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U14 garçons TQ (retour de zone) | G | la zone concernée selon formule de championnat | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U14 Garçons TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-01 | Appel à candidature pour organisation tournoi U17 Garçons TF | G | zones | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-02 | 2025-01-15
2025-11-15 | Appel à candidature finale Elites | G | CSN | 2025-01-15 | CSN | 2025-01-01 | 2025-01-15
1 déc. | Vérification conformité clubs équipes jeunes | G |  |  | CSN |  | 1 déc.
15 déc. | Appel à candidature pour organisation tournoi U19 Garçons TF | G | zones | 1 fév. | CSN | 1 fév. | 15 fév.
15 déc. | Appel à candidature pour organisation tournoi N2 hommes TF | G | zones | 1 fév. | CSN | 1 fév. | 15 fév.
15 déc. | Appel à candidature pour organisation tournoi N3 hommes TF | G | zones | 1 fév. | CSN | 1 fév. | 15 fév.

## salle
Date | Communication/ Réalisation |  | Destinataire | Date retour | Qui le fait | Relance | délai maxi
2025-01-16 | Retour Zones des clubs qualifiés | S |  | 2025-01-16 | Zones
2025-01-16 | Retour Zones des clubs souhaitant monter de N2 en N1 | S |  | 2025-01-16 | Zones
2025-03-01 | Modification RCS | S |  |  | Alain/Lucien
2025-03-20 | Formule de championnat | S | CSN |  |  |  | 2025-05-01
2025-04-01 | Engagement N1 et Elite hommes et femmes n+1 | S | clubs qualifiés | 2025-04-30 | CSN | 2025-04-15 | 2025-04-30
2025-05-15 | Appel a candidature pour organisation salle ( N1, Elite, ) | S | clubs | 2025-07-01 | CSN | 2025-06-15 | 2025-07-01
2025-07-02 | Etude des dossiers organisation salle et proposition organisation | S | clubs |  | CSN |  | 2025-07-15
1 aout | Engagement équipes TQ U14 filles | S | zones + clubs | 2025-10-07 | CSN | 2025-10-01 | 2025-10-07
1 aout | Engagement équipes TQ U17 filles | S | zones + clubs | 2025-10-07 | CSN | 2025-10-01 | 2025-10-07
1 aout | Engagement équipes TQ U19 filles | S | zones + clubs | 2025-10-07 | CSN | 2025-10-01 | 2025-10-07
10 aout | Appel a candidature pour organisation salle ( U19, U17, U14, ) | S | clubs | 2025-09-25 | CSN | 2025-09-15 | 2025-09-25
2025-09-10 | Réalisation programme championnats Elite et N1 | S |  |  | salle |  | 2025-10-01
2025-10-01 | Communication championnat des matchs | S | clubs qualifiés, DTN, Zone
2025-10-02 | Mise en ligne championnat des matchs | S |  |  | CSN |  | 2025-10-15
2025-11-01 | Décision zone du lieu de compétition TQ U17 garçons | S | la zone concernée selon formule de championnat | 2025-11-01 |  | 2025-10-15 | 2025-11-01
2025-11-01 | Décision zone du lieu de compétition TQ U14 garçons | S | la zone concernée selon formule de championnat | 2025-11-01 |  | 2025-10-15 | 2025-11-01
2025-11-01 | Attribution TQ + TF U14, U17, U19 Filles | S |  | 2025-11-01 |  | 2025-10-15 | 2025-11-01
2025-11-15 | Tableau de représentation des élus FFH aux finales | S | Elus FFH | 2025-01-01 | CSN | 2025-01-15